## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 | 基于JavaSwing技术的软件项目开发 |  | 项目负责部门 | 研发五部 | 项目负责人
项目总计工时 | 10个工作日 | 项目开始 | 2018-08-27 | 项目结束 | 2018-09-07
2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31
工作任务： 1、项目启动会 2、项目需求说明讲解 3、小组项目分组并设计小组LOGO 4、 讲解并下发《立项申请书》 5、 讲解并下发《项目WBS任务分解书》 6、 讲解并下发《程序员日志》 7、 讲解并下发《会议记录表》 8、 项目环境搭建——讲解HB-uilder安装与设置 9、 HTML5基本结构 10、 HTML5块级标签 11、 部署项目原型设计作业 | 工作任务： 1、 HTML5行级标签 2、 HTML5表格 3、 HTML5表单 4、 HTML5表单新增特性 5、 HTML5 iframe框架应用 6、 HTML5音频视频操作 | 工作任务： 1、 CSS3基础语法 2、 CSS3文本与字体属性 3、 CSS3链接与列表 4、 CSS3盒子模型 | 工作任务： 1、CSS3浮动与定位 2、小组完成并实现主要页面设计 3、讲解CSS3新增特性 | 工作任务： 1、JavaScript基本语法 2、JavaScript分支结构 1、JavaScript函数 2、JavaScript表单验证 3、项目原型设计会
2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07
工作任务： 1、讲解jQuery基本语法 2、讲解jQuery常用DOM操作 1、讲解jQuery常用CSS与动画操作 2、讲解jQuery循环遍历操作 | 1、 项目实施——讲解fullpager组件应用 2、 项目实施——讲解JSON数据格式 3、 项目实施——讲解AJAX技术 1、 项目实施——讲解首页导航条动态数据读取 2、 项目实施——讲解首页列表内容动态数据读取 | 工作任务： 1、 项目扩展——讲解MySQL数据库安装 2、 项目扩展——MySQL基础语法回顾 1、 项目扩展——讲解JDBC数据库连接操作 2、 项目扩展——讲解JAVA WEB页面动态效果展示 | 修复项目中存在的Bug，对项目的整体调试和整合 | 项目总结大会 1、 各小组整理项目资料 2、 各小组准备项目最终汇报 1、 项目结项汇报 2、 项目评奖（优秀小组、优秀个人） 3、 项目总结